TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
SANTA CATARINA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008 

Em 01/11/2008

Com dados atualizados até 01/11/2008 do orçamento de 2008, do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, foi verificado o estágio da execução orçamentária do ano. 
Na data, do relatório, faltando apenas dois meses para o término do ano, deveriam ter sido Liquidados do Orçamento, 83,84%, denominado neste Estudo de “percentual ideal”. Este percentual equivale a 306 dias de execução em 365 dias do ano.

A tabela abaixo também está no arquivo anexado, que traz mais dados sobre o orçamento, bem como vários gráficos, e informações sobre os critérios para a sua elaboração. 

 
Nos Projetos/Atividade, de maior interesse para os servidores, há baixa execução, indicando que se não forem tomadas rápidas no sentido de acelerar os gastos, pode haver sobras no orçamento.
Conforme inclusive já apontado o Estudo anterior de Execução de Orçamentária de dois de julho
.
É o caso principalmente da Administração de Unidade
 que está com apenas 47,61% da dotação liquidada, quando o ideal nessa altura do ano seria de 83,84%.
Ou seja, restam mais da metade da dotação autorizada para ser liquidada em menos de dois meses.

 
A Assistência Médica e Odontológica, com 65,93%, está também com boa folga orçamentária.
A Assistência Pré-Escolar (Auxílio Creche) com 70,33%, liquidado, apresenta igualmente margem de diferença entre o percentual liquidado e o “ideal”.

O Auxílio Transporte está com o percentual liquidado, menor ainda que a Assistência Pré-Escolar, 63,51%.

O Auxílio Alimentação com 78,75%, está um pouco abaixo do percentual “ideal”. Ele é o Projeto/Atividade, dentre os aqui destacados, mais próximo do “percentual ideal”.

A Capacitação de Recursos Humanos, com  56,70% liquidados é depois da Administração de Unidade a que apresenta a maior margem para o aumento de gastos. Ou seja, transcorrido mais de dez meses do ano, a pouco menos da metade do orçamento a ser executado.
	TOTAL DO ORÇAMENTO COM ADMINISTRAÇÃO, BENEFÍCIOS SOCIAIS E CAPACITAÇÃO DE RH

	Projeto/Atividade
	Autorizado
	Liquidado
	% Liquidado
	% Ideal
	Diferença %

	Administração de Unidade*
	    11.236.236 
	    5.349.116 
	47,61%
	83,84%
	36,23%

	Assistência Médica  e Odont.
	      2.117.544 
	    1.396.096 
	65,93%
	83,84%
	17,91%

	Assistência Pré-Escolar 
	          449.144 
	       315.903 
	70,33%
	83,84%
	13,50%

	Auxílio-Transporte 
	            45.024 
	          28.594 
	63,51%
	83,84%
	20,33%

	Auxílio-Alimentação 
	      2.812.033 
	    2.214.427 
	78,75%
	83,84%
	5,09%

	Capacitação de Recursos Humanos
	          495.377 
	       280.879 
	56,70%
	83,84%
	27,14%

	Total Despesas deste Grupo
	    17.155.358 
	    9.585.015 
	55,87%
	83,84%
	27,96%


No total deste grupo
 de despesas foram liquidados apenas 55,87%, ou seja, deixou-se de liquidar 27,96% .
Ressalte-se que na data do relatório já se passou o 2º turno das eleições.
Assim temos até o momento uma situação muito boa em termos de execução do orçamento, com excelentes possibilidades de aumento para os benefícios sociais, com a própria dotação destinada a eles.

Bem como de realizar remanejamentos também para itens de interesse dos servidores como o Auxílio Alimentação.
Os 27,96% da diferença entre o "percentual ideal" e o percentual Liquidado, equivalem a uma margem, atual, de R$ 4,7 milhões, que poderiam, por exemplo, aumentar a dotação em mais 171% do Auxílio Alimentação para todo o ano.
Assim, caso não sejam tomadas rápidas providências no sentido de acelerar os gastos, aumentando, por exemplo, o valor pago para os benefícios dos servidores, e, realizar remanejamentos, pode ocorrer “perdas” no orçamento, pela não execução dos valores de gastos Autorizados. Como ocorreu, por exemplo, com o orçamento de 2007
.
 
São Paulo, 17 de Novembro de 2008.
 
Washington Luiz Moura Lima
Economista
� Anexo a este texto, há tabelas e gráficos, com maior detalhamento do orçamento, bem como das fontes dos dados e critérios utilizados.


� Enviado anteriormente.


� A Administração de Unidade, é uma denominação criada neste Estudo, para melhor disposição na apresentação dos números, para as Despesas Administrativas relativas aos GND 3 e 4 do Projeto Atividade – Gestão e Administração do Programa. Elas envolvem despesas como aluguéis, manutenção de imóveis, veículos, e, e em geral, luz, água, telefones, dentre outras.





� Esse Grupo de Despesas foi criado virtualmente, apenas para verificação da situação da execução orçamentária de determinados Projetos/Atividade. Porém, os valores do orçamento utilizados na Tabela acima e em geral neste Estudo são oficiais, e foram extraídos do Congresso Nacional - Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN.


� Veja Estudo sobre restos a pagar de 2007 do Tribunal, enviado anteriormente.





